**Информация**

 **о контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях проведенных контрольно-счетной палатой Покровского района**

**в 3 квартале 2021 года**

**1).** Контрольное мероприятие «Анализ расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за 2019-2020 годы»

По результатам проверки установлено:

Общий объем проверенных средств составил 14248499,91руб. (субвенции).

За счет выделенных субвенций в 2019 году приобретено 5 квартир, в 2020 году приобретено 10 квартир. Расходование бюджетных средств, направленных в виде Субвенции, осуществлялось в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Экономия от проведения закупочных мероприятий за проверяемый период составила 546758,04руб. в том числе: в 2019 году -266 015,75руб., в 2020 году -280 742,29руб.

На все помещения зарегистрировано право собственности за муниципальным образованием, квартиры включены в реестр муниципального имущества администрации Покровского района.

Не целевого использования бюджетных средств не выявлено.

В течение 2019 года на учет было поставлено 7 человек, снято с учета 6человек, по следующим основаниям:

**-** 5 человек в результате предоставления жилого помещения по договорам найма специализированного муниципального жилого фонда, по судебным решениям;

- 1 человек исключен из списка Постановлением администрации Покровского района №220 от 18.04.2019г. из-за отсутствия документов, подтверждающих обстоятельства, при наличии которых проживание в ранее занимаемом жилом помещении признается невозможным.

В 2020 годуна учет поставлено 8 человек, снято с учета 10 человек, по договорам найма специализированного муниципального жилого фонда, по судебным решениям.

По состоянию на 01.01.2021 года значится не исполненных 9 судебных решений о предоставлении жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из их числа.

Выборочной проверкой постановки на учет (снятие с учета) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в качестве нуждающихся жилым помещением нарушений не установлено.

**2.)**Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории пгт. Покровское Покровского района Орловской области»

По результатам проверки установлено:

Паспортом муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории пгт. Покровское Покровского района Орловской области на 2018-2024г.г.» на 2020 год предусмотрен объем бюджетных ассигнований в сумме в сумме 3 221,933тыс. рублей.

Бюджетом городского поселения Покровское, утверждённым решением Покровского поселкового Совета народных депутатов от 22.12.2019 №22/1-ПС, на реализацию мероприятий муниципальной программы на 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 3 217,62тыс. рублей (с учетом изменений в Решение Покровского поселкового Совета народных депутатов «О бюджете городского поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов). Сумма не соответствия составляет 4,313тыс.рублей.

В соответствии с п.2 ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации государственные (муниципальные) программы подлежат приведению в соответствие с законом (решением) о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

В ходе анализа аукционной документации было установлено, что заказчиком - Администрацией Покровского района в аукционной документации было установлено требование к обеспечению исполнения контракта в размере 5% НМЦК. Заказчик предусмотрел минимальный 5% размер обеспечения исполнения обязательств по контракту и не воспользовался законным правом установить более высокий размер обеспечения, что не позволит взыскать, с недобросовестного подрядчика штрафы и пени, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом.

Установление минимального процента (5%) обеспечения исполнения обязательств по контрактам нарушают права и законные интересы муниципального образования.

Установлены нарушения п.п.6.5.3.п.6 МК по срокам оплаты денежных средств подрядчику за выполненные работы:

- по муниципальному контракту №0154300015620000003-0136543-01 от 27.02.2020г. с нарушением срока оплаты на 9 дней по сумме 549,299т.р.

- по муниципальному контракту №0154300015620000002-0136543-01 от 27.02.2020г., с нарушением срока оплаты на 2 дня по сумме 84,547т.р.

- по муниципальному контракту №0154300015620000004-0136543-01 от 27.02.2020г., с нарушением срока оплаты на 2 дня по сумме 559,344т.р.

Данные нарушения могут привести к неэффективному расходованию бюджетных средств.

В результате выполненных мероприятий по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории пгт. Покровское Покровского района Орловской области на 2018-2024гг.» улучшилось техническое состояние дворовой территории многоквартирных домов. Дворовый проезд приведен в нормативный вид, дворовая территория имеет освещение, малые архитектурные формы в виде скамеек и урн. По благоустройству общественной территории пгт. Покровское Парк Победы восстановлено асфальтобетонное и щебеночное покрытие дорожек, покрытие площади возле монумента из тротуарной плитки.

**3).**В рамках осуществления текущего контроля проводилась экспертиза, и давались заключения на  внесение изменений в решение Покровского районного Совета народных депутатов «О районном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов», подготовлено 2 заключения.

Основной целью вносимых изменений является увеличение объёмов доходов и расходов бюджетов как за счет безвозмездных поступлений, так и за счет собственных доходов, перераспределение плановых расходов в рамках одной целевой статьи, корректировкой расходов за счет средств бюджетов сельских поселений Покровского района, связанных с увеличением плановых расходов и направление их на решение вопросов местного значения.

Показатели проекта Решения в целом соответствуют установленным Бюджетным Кодексом РФ принципам сбалансированности бюджета (ст.33 БК РФ).

**4).** В соответствии со ст. 268.1 Бюджетного кодекса РФ проводилась обследование достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям составления и представления отчета об исполнении бюджета по доходам и расходам Покровского муниципального района, а так же городского поселения Покровское за 1 полугодие 2021 года. По результатам внешних проверок отчетность представлена в полном объеме в соответствии с требованиями действующего законодательства, подготовлено 2 заключения.

Председатель контрольно-счетной

палаты Покровского района,

главный специалист Е.А. Фарафонова