## Паспорт проекта
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Наименование муниципального проекта | Формирование современной городской среды на территории пгт. Покровское Покровского района Орловской области в 2021 году
Наименование регионального проекта/национального проекта | Формирование комфортной городской среды/Жилье и городская среда
Заказчик муниципального проекта | Администрация Покровского района Орловской области
Куратор муниципального проекта | Романов Дмитрий Иванович
Руководитель муниципального проекта (далее - проект) | Решетников Андрей Валерьевич
Описание проекта
Основания для инициации проекта | Паспорт регионального проекта "Жилье и городская среда" (утв. протоколом заседания регионального штаба "проектного офиса") по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности и снижению административных барьеров в Орловской области от 13.12.2018 г.), соглапшение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 26 января 2021 года №54650151-1-2021-002
Цель (цели) проекта | Повышение качества и комфорта городской среды на территории пгт. Покровское
Задачи проекта | 1. Повышение уровня комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов пгт. Покровское и общественных территорий пгт. Покровское. 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству и активизация участия граждан в решении вопросов местного значения.
Ожидаемый результат проекта | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий составит 15 единиц. 2. Количество благоустроенных общественных территорий составит 2 единицы.
Период реализации проекта | 01.06.2020 г. - 31.08.2021 г.
Оценка бюджета проекта (руб.) | Объем финансирования составляет 3 770,856 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 1 184,35299 * тыс. рублей, средства областного бюджета – 11,96316* тыс. рублей, средства областного бюджета за счет средств Дорожного фонда Орловской области – 1 193,85876 тыс. рублей, средства местного бюджета – 1 356,55447* тыс. руб. , средства дорожного фонда Покровского района – 24,12662* тыс. рублей. *- уточняется при доведении лимитов.
Критерии успеха проекта | 1. Достижение цели проекта. 2. Проект завершен в указанные сроки. 3. Выполнен в рамках выделенных средств. 4. Заказчик удовлетворен результатом проекта.
Риски реализации проекта | 1. Законодательные риски, обусловленные изменением градостроительного законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 2. Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью, отсутствием массовой культуры в благоустройстве дворовых территорий. 3. Экономические риски, связанные с кризисными явлениями в финансово-экономическом развитии городского поселения Покровское. 4. Производственные риски, связанные с невыполнением подрядчиками работ в установленный договором срок, ненадлежащим исполнением обязательств подрядчиками.

## Ключевые участники проекта
СОСТАВ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
Роль в проекте | Ф.И.О. | Должность | Выполняемые функции в проекте/ влияние на реализацию проекта | Контактная информация (телефон, E-mail)
Куратор проекта | Романов Дмитрий Иванович | глава администрации Покровского района | Общее руководство проектом | 8 (48664) 2-11-70, pokrovskr@adm.orel.ru
Руководитель проекта | Решетников Андрей Валерьевич | заместитель главы администрации Покровского района | Контроль за ходом выполнения работ по благоустройству, взаимодействие с подрядной организацией | 8 (48664) 2-11-70 доб. 103, rav2013@rambler.ru
Администратор проекта | Олихвер Лариса Николаевна | начальник отдела архитектуры, строительства, ЖКХ и дорожной инфраструктуры администрации Покровского района | Разработка и утверждение дизайн проектов благоустройства, составление отчетности о ходе работ | 8 (48664) 2--11-70 доб. 123 pokrarh@yandex.ru
Команда (исполнители) прокта | Гущина Ирина Владимировна | менеджер КУ "АХЦ" по выполнению полномочий отдела бухгалтерского учета | Обеспечивают своевременное финансирование мероприятий проекта. Выполняют подготовку отчетной информации. | 8 (48664) 2-11-70 доб. 116 buh_pokr@mail.ru
| Шептунов Андрей Евгеньевич | менеджер КУ "АХЦ" по решению вопросов местного значения | Выполнение специализированных задач по своей предметной области. | 8 (48664) 2-11-70 доб. 121 pokrarh@yandex.ru
| Дубинин Юрий Александрович | главный специалист отдела архитектуры, строительства, ЖКХ и дорожной инфраструктуры администрации Покровского района |  | 8 (48664) 2-11-70 доб. 123 pokrarh@yandex.ru
| Авдеева Маргарита Сергеевна | начальник отдела экономики, муниципальной собственности и закупок администрации Покровского района | Проведение торгов и заключение муниципальных контрактов | 8 (48664) 2-12-93 otdelekibu2017@mail.ru
| Степанян Армен Тельманович | индивидуальный предприниматель | Выполнение работ | 8 (48664) 1-11-70 armen_stepanyan_87@bk.ru
Консультант проекта (при наличии)

## Дорожная карта проекта
"ДОРОЖНАЯ КАРТА" ПРОЕКТА
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Дата начала реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Дата окончания реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Длительность (дни) | Ожидаемый результат | Контрольная точка
1 | Повышение уровня комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов пгт. Покровское и общественных территорий пгт. Покровское | Инвентаризация дворовых территорий | Олихвер Л. Н. | 2020-06-01 | 2020-06-14 | 14 | Проверка точности ранее проведенной инвентаризации дворовых территорий | 2020-06-14
|  | Разработка проектно-сметной документации на благоустройство дворовых и общественной территорий | Дубинин Ю. А. | 2020-07-01 | 2020-07-19 | 19 | Разработанна проектно-сметная документация | 2020-07-19
|  | Получение положительного заключения государственной экспертизы по проектам | Дубинин Ю. А. | 2020-07-20 | 2020-07-29 | 9 | Поулчено положительное заключение государственной экспертизы | 2020-07-29
|  | Проведение аукциона и заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовой и общественной территории с подрядными организациями | Авдеева М. С. | 2020-09-01 | 2020-09-22 | 21 | Заключены муниципальные контракты | 2020-09-22
|  | Выполнение работ по благоустройству | Степанян А. Т. | 2021-05-01 | 2021-08-31 |  | Благоустроенно 15 дворовых территорий и 2 общественных территории | 2021-08-31
2 | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству и активизация участия граждан в решении вопросов местного значения | Оказание содействия заинтересованным лицам в подготовке дизайн-проектов. Организация и проведение публичного обсуждения проекта | Олихвер Л. Н. | 2020-07-01 | 2020-07-15 | 15 | Разработанны и утвержденны дизайн – проекты благоустройства | 2020-06-30
|  | Осуществление общественного контроля за работами на объектах | Олихвер Л. Н. | 2021-05-01 | 2021-08-31 | 123 | Своевременноеустранение выявленных замечаний | 2021-08-31
|  | Участие в приемке выполненных работ | Олихвер Л. Н. | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 123 | Подписание акта приемки выполненных работ на объектах | 2021-08-31

## Итоговый отчет по проекту
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ / ЭТАПУ ПРОЕКТА
| Наименование проекта / этапа проекта |  | Формирование современной городской среды на территории пгт. Покровское Покровского района Орловской области в 2021 году
| Заказчик проекта |  | Администрация Покровского района
| Куратор проекта |  | Романов Дмитрий Иванович
| Руководительпроекта |  | Решетников Андрей Валерьевич
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Достигнутые результаты | Дата выполнения (ДД.ММ.ГГГГ) | Наименование проблемы/риска (в случае недостижения результата)
1 | Повышение уровня комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов пгт. Покровское и общественных территорий пгт. Покровское | Инвентаризация дворовых территорий | выполнен полностью | 14.06.2020
|  | Разработка проектно-сметной документации на благоустройство дворовых и общественной территорий | выполнен полностью | 2021-07-19
|  | Получение положительного заключения государственной экспертизы по проектам | выполнен полностью | 2021-07-29
|  | Проведение аукциона и заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовой и общественной территории с подрядными организациями | выполнен полностью | 2020-09-22
|  | Выполнение работ по благоустройству | не выполнен | 2021-08-31
2 | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству и активизация участия граждан в решении вопросов местного значения. | Оказание содействия заинтересованным лицам в подготовке дизайн-проектов. Организация и проведение публичного обсуждения проекта | выполнен полностью | 2020-07-15
|  | Осуществление общественного контроля за работами на объектах | не выполнен | 2021-08-31
|  | Участие в приемке выполненных работ | не выполнен | 2021-08-31
Итого результат |  |  | заключены муниципальные контракты, срок начала работ на объектах – 22.09.2020г./01.05.2021г.