## Паспорт проекта
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Наименование муниципального проекта | Успех каждого ребёнка (Покровский район)
Наименование регионального проекта/национального проекта | Региональный проект "Успех каждого ребёнка" национального проекта "Образование"
Заказчик муниципального проекта | Администрация Покровского района
Куратор муниципального проекта | Кустов Алексей Владимирович
Руководитель муниципального проекта (далее - проект) | Журавлёва Марина Александровна
Описание проекта
Основания для инициации проекта | Паспорт регионального проекта "Успех каждого ребёнка" (утв. Протоколом регионального штаба "проектного офиса") по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности и снижению административных барьеров В Орловской области от 13.12.2018 г.), соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету № 54650000-1-2021-003 от 11.02.2021 года, Постановление Правительства Орловской области № 833 от 29.12.2020 года.
Цель (цели) проекта | Обновления материально-технической базы для занятий физической культуры и спортом в МБОУ "Покровская средняя школа"
Задачи проекта | 1. Формирование и утверждение документов. 2. Определение объемов работ, перечня закупаемого оборудования. 3. Проведение ремонтных работ, закупка и установка оборудования. 4. Ввод объекта в эксплуатацию.
Ожидаемый результат проекта | Проведён ремонт спортивного зала в МБОУ "Покровская средняя школа", создан спортивный клуб, закуплено оборудование для его функционирования, плоскостное сооружение оснащено спортивным оборудованием.
Период реализации проекта | Начало проекта - 11.01.2021 г. Окончание проекта - 31.08.2021 г.
Оценка бюджета проекта (руб.) | Общий объём субсидий 2 105 100, 26 рублей, в том числе: федеральный бюджет - 1 980 000 рублей, региональный бюджет - 20 000 рублей, муниципальный бюджет - 105 263,16 рублей.
Критерии успеха проекта | Качественное выполнение капитального ремонта спортивного зала в запланированное время и в рамках запланированных ресурсов. Выполнение всех поставленных целей и задач.
Риски реализации проекта | Невыполнение обязательств поставщиками и подрячиками, увелечение сроков реализации

## Ключевые участники проекта
СОСТАВ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
Роль в проекте | Ф.И.О. | Должность | Выполняемые функции в проекте/ влияние на реализацию проекта | Контактная информация (телефон, E-mail)
Куратор проекта | Кустов Алексей Владимирович | Начальник Управления делами администрации Покровского района | Осуществляет руководство деятельностью участников проекта. Формирует организационную структуру проекта и команду управления проектом. Координирует деятельность участников проекта. | 8 (48664) 2-12-46, pokrorg@rambler.ru
Руководитель проекта | Журавлёва Марина Александровна | Начальник Отдела образования администрации Покровского района | Общее руководство проетом: координация, контроль, корректировка хода работы над проектом с целью обеспечения полного и своевременного достижения установленных целей. | 8 (48664) 2-18-56, educationboss@mail.ru
Администратор проекта | Зубкова Наталья Александровна | Директор МКУ "ЦБ ОУ Покровского района Орловской области" | Своевременное размещение актуальной информации по проекту в инфйормационной системе сопровождения проектной деятельности. | 8 (48664) 2-18-56, mku-pokr@yandex.ru
Команда (исполнители) проекта | Володина Светлана Николаевна | Директор МБОУ "Покровская средняя школа" | Руководство проектом, корректировка хода работы над проектом с целью обеспечения полного и своевременного достижения установленных целей, решение организационных вопросов, заключение контракта и контроль за выполнением работ. | 8 (48664) 2-11-95, pokrovskoepssh2017@list.ru
| Ломова Юлия Владимировна | Бухгалтер МКУ "ЦБ ОУ Покровского района Орловской области" | Проведение электронного аукциона по выбору подрядной организации. | 8 (48664) 2-18-56, mku-pokr@yandex.ru

## Дорожная карта проекта
Дорожная карта муниципального проекта
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Дата начала реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Дата окончания реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Длительность (дни) | Ожидаемый результат | Контрольная точка
1 | Формирование и утверждение документов | Подготовка и предоставление заявки в Департамент образования Орловской области на предоставление субсидии из областного бюджета бюджету МО Покровского район на реализацию мероприятийСоздание условий для занятий физической культурой и спортом в МБОУ "Покровская средняя школа" | Журавлева М.А.. | 2020-12-01 | 2020-12-05 | 5 | Определены объемы работ, перечень закупаемого оборудования, источники финансирования | 2020-12-05
|  | Заключение соглашения на предоставление субсидии из областного бюджета бюджету МО Покровского района на реализацию мероприятий по созданию условий для занятий физической культурой и спортом в МБОУ Покровская средняя школа" | Журавлёва М.А. | 2021-02-06 | 2021-02-11 | 6 | Заключено соглашение на предоставление субсидии из областного бюджета бюджету МО Покровский район | 2021-02-05
|  | Заключение соглашения на предоставление субсидии из бюджета Покровского района МБОУ "Покровская средняя школа" | Журавлёва М.А. | 2021-02-06 | 2021-02-16 | 10 | Заключение соглашения на предоставление субсидии из бюджета Покровского района МБОУ "Покровская средняя школа" | 2021-02-16
|  | Создание муниципальной рабочей группы | Журавлёва М.А. | 2021-03-01 | 2021-03-05 | 5 | Сформированы и утверждены документы | 2020-03-05
2 | Определение объемов работ, перечня закупаемого оборудования | Изготовление ПСД на ремонт спортивного зала, Прохождение государственной экспертизы. Согласование с Департаментом образования инфораструктурного листа. | Журавлёва М.А.. | 2021-01-01 | 2021-03-20 | 79 | Изготовлена ПСД, Получено положительное заключение о достоверности сметной стоимости объекта. Инфраструктурный лист согласован с Департаментом образования | 2021-03-20
3 | Проведение ремонтных работ, закупка и установка оборудования | Проведение электронного аукциона на ремонт спортивного зала | Ломона Ю.В. | 2021-02-04 | 2021-03-03 | 28 | Определен подрядчик выполнения работ по ремонту спортивного зала | 2021-03-03
|  | Проведение закупок на приобретение и установку оборудования для спортивного клуба и оснащения плоскостного сооружения.(Заключение гражданско - правовых договоров) | Володина С.Н.. | 01.02.2021. | 2021-03-02 | 30 | Заключение гражданско - правовых договоров на приобретение и установку оборудования для спортивного клуба и оснащения плоскостного сооружения | 2021-03-02
|  | Проведение ремонта Поставка и установка закупленного оборудования. Оплата по ГПД | Володина С.Н. Зубкова Н.А. | 2021-03-02 | 2021-08-10 | 162 | Проведен ремонт. Поставлено и установлено закупленное оборудование | 2021-08-10
4 | Ввод объекта в эксплуатацию | Подписание акта приемки работ. Оплата работ | Володина С.Н.. Зубкова Н.А. | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 30 | Проведен ремонт спортивного зала МБОУ "Покровская средняя школа" | 2021-08-31
|  | Обеспечение информационного сопровождения реализации муниципального проекта | Журавлёва М.А. Володина С.Н. | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 275 | Публикация инфоповодов в СМИ, социальных сетях | 2021-12-31

## Итоговый отчет по проекту
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ / ЭТАПУ ПРОЕКТА
| Наименование проекта / этапа проекта |  | Успех каждого ребенка
| Заказчик проекта |  | Администрация Покровского района Орловской области
| Куратор проекта |  | Кустов А.В.
| Руководитель проекта |  | Журавлёва М.А.
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Достигнутые результаты | Дата выполнения (ДД.ММ.ГГГГ) | Наименование проблемы/риска (в случае недостижения результата)
1 | Формирование и утверждение документов | Подготовка и предоставление заявки в Департамент образования Орловской области на предоставление субсидии из областного бюджета бюджету МО Покровский район на реализацию мероприятий Создание условий для занятий физической культурой и спортом в МБОУ "Покровская средняя школа" | выполнен полностью | 2020-12-05 | риски недостижения отсутствуют
|  | Заключение соглашения на предоставление субсидии из областного бюджета бюджету МО Покровский район на реализацию мероприятий по созданию условий для занятий физической культурой и спортом в МБОУ "Покровская средняя школа" | выполнен полностью | 2021-02-11 | риски недостижения отсутствуют
|  | Заключение соглашения на предоставление субсидии из бюджета Покровского района МБОУ "Покровская средняя школа" | выполнен полностью | 2021-02-16 | риски недостижения отсутствуют
|  | Создание муниципальной рабочей группы | выполнен полностью | 2021-03-05 | риски недостижения отсутствуют
2 | Определение объемов работ, перечня закупаемого оборудования | Изготовление ПСД на ремонт спортивного зала. Прохождение государственной экспертизы. Согласование с Департоментом образования инфраструктурного листа | выполнен полностью | 17.03.2020 15.12..2020 20.03.2021 | риски недостижения отсутствуют
3 | Проведение ремонтных работ, закупка и установка оборудования. | Проведение электронного аукциона на ремонт спортивного зала | выполнен полностью | 2021-03-03 | риски недостижения отсутствуют
|  | Проведение закупок на приобретение и установку оборудования для спортивного клуба и оснащения плоскостного сооружения. (Заключение гражданско - правовых договоров) | выполнен полностью | 2021-03-02 | риски недостижения отсутствуют
|  | Поставка и установка закупленного оборудования. Проведение ремонта. Оплата по ГПД | не выполнен | 01.06.2021 10.08.2021 01.07.2021 | не наступил срок реализации
4 | Ввод объекта в эксплуатацию | Подписание акта приемки работ. Оплата работ | не выполнен | 2021-08-31 | не наступил срок реализации
|  | Обеспечение информационного сопровождения реализации муниципального проекта | выполнен частично | 2021-04-15 | риски недостижения отсутствуют
Итого результат |  |  | выполнен полностью | 2021-08-31